## August
Day	Hours	Goal	Total Hours	Total Hours Goal	Over/Under run	LOC	LOC Change	Average LOC/Hour
06/30/08	0	1	219	274.25	-55.25	11114	0	45.27	Being a lazy bastard
07/01/08	0	1	219	275.25	-56.25	11114	0	45.27	Being a lazy bastard
07/02/08	0	2	219	277.25	-58.25	11114	0	45.27	Being a lazy bastard
07/03/08	0	2	219	279.25	-60.25	11114	0	45.27	Being a lazy bastard
07/04/08	0	1	219	280.25	-61.25	11114	0	45.27	Being a lazy bastard
07/05/08	0	1	219	281.25	-62.25	11114	0	45.27	Being a lazy bastard
07/06/08	0	1	219	282.25	-63.25	11114	0	45.27	Being a lazy bastard
07/07/08	0	1	219	283.25	-64.25	11114	0	45.27	Being a lazy bastard
07/08/08	0	1	219	284.25	-65.25	11114	0	45.27	Being a lazy bastard
07/09/08	0	2	219	286.25	-67.25	11114	0	45.27	Being a lazy bastard
07/10/08	0	2	219	288.25	-69.25	11114	0	45.27	Being a lazy bastard
07/11/08	0	1	219	289.25	-70.25	11114	0	45.27	Being a lazy bastard
07/12/08	0	1	219	290.25	-71.25	11114	0	45.27	Being a lazy bastard
07/13/08	0	1	219	291.25	-72.25	11114	0	45.27	Being a lazy bastard
07/14/08	0	1	219	292.25	-73.25	11114	0	45.27	Being a lazy bastard
07/15/08	0	1	219	293.25	-74.25	11114	0	45.27	Being a lazy bastard
07/16/08	2	2	221	295.25	-74.25	11117	3	44.87	I'm back, baby!
07/17/08	2	2	223	297.25	-74.25	11121	4	44.49	Backport to Rubygame 2.4
07/18/08	0.75	1	223.75	298.25	-74.50	11121	0	44.34	Forgot what I did that day
07/19/08	0	1	223.75	299.25	-75.50	11121	0	44.34	Back to being a lazy bastard
07/20/08	0	1	223.75	300.25	-76.50	11121	0	44.34	Back to being a lazy bastard
07/21/08	0	1	223.75	301.25	-77.50	11121	0	44.34	Back to being a lazy bastard
07/22/08	0	1	223.75	302.25	-78.50	11121	0	44.34	Back to being a lazy bastard
07/23/08	0	2	223.75	304.25	-80.50	11121	0	44.34	Back to being a lazy bastard
07/24/08	5	2	228.75	306.25	-77.50	11405	284	44.61	Milestone: Tutorial!
07/25/08	2	1	230.75	307.25	-76.50	11641	236	45.25	Coming Storm map work
07/26/08	2.25	1	233	308.25	-75.25	11662	21	44.9	Tons of Rubygame2exe work
07/27/08	2	1	235	309.25	-74.25	11669	7	44.55	Deployed the tutorial!
07/28/08	2.5	1	237.5	310.25	-72.75	11889	220	45.01	Map work
07/29/08	1.5	1	239	311.25	-72.25	11883	-6	44.7	Re-report to new-style events
07/30/08	0		239	311.25	-72.25	11884	1	44.7
07/31/08	0		239	311.25	-72.25	11885	1	44.71

				Difference	Average Hours/Day	Hours left	Finishing Date		Days Worked
TraderMissions had 20176, including .tmd files				8292	1.03	185.49	02/25/09		231.04

## July
Day	Hours	Goal	Total Hours	Total Hours Goal	Over/Under run	LOC	LOC Change	Average LOC/Hour	Notes
06/30/08	0	1	219	234.25	-15.25	10399	136	42	I skipped all of July
07/01/08	0	1	219	235.25	-16.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/02/08	0	1	219	236.25	-17.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/03/08	0	1	219	237.25	-18.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/04/08	0	2	219	239.25	-20.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/05/08	0	2	219	241.25	-22.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/06/08	0	2	219	243.25	-24.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/07/08	0	1	219	244.25	-25.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/08/08	0	1	219	245.25	-26.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/09/08	0	1	219	246.25	-27.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/10/08	0	1	219	247.25	-28.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/11/08	0	1	219	248.25	-29.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/12/08	0	2	219	250.25	-31.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/13/08	0	2	219	252.25	-33.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/14/08	0	1	219	253.25	-34.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/15/08	0	1	219	254.25	-35.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/16/08	0	1	219	255.25	-36.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/17/08	0	1	219	256.25	-37.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/18/08	0	1	219	257.25	-38.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/19/08	0	2	219	259.25	-40.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/20/08	0	2	219	261.25	-42.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/21/08	0	1	219	262.25	-43.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/22/08	0	1	219	263.25	-44.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/23/08	0	1	219	264.25	-45.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/24/08	0	1	219	265.25	-46.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/25/08	0	1	219	266.25	-47.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/26/08	0	2	219	268.25	-49.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/27/08	0	2	219	270.25	-51.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/28/08	0	1	219	271.25	-52.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/29/08	0	1	219	272.25	-53.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/30/08	0	1	219	273.25	-54.25	10399	0	42	I skipped all of July
07/31/08	0	1	219	274.25	-55.25	10399	0	42	I skipped all of July

## June
Day	Hours	Goal	Total Hours	Total Hours Goal	Over/Under run	LOC	LOC Change	Average LOC/Hour	Notes
05/30/08	2	1	195.25	200.25	-5.00	10368	105	46.96
05/31/08	2	2	197.25	202.25	-5.00	10443	75	46.86
06/01/08	2.25	2	199.5	204.25	-4.75	10473	30	46.48	#165, most of #166
06/02/08	1.5	1	201	205.25	-4.25	10283	-190	45.19	#166, removed three files!
06/03/08	1.25	1	202.25	206.25	-4.00	10353	70	45.26	#156, #149
06/04/08	1.5	1	203.75	207.25	-3.50	10478	125	45.54	#170
06/05/08	1	1	204.75	208.25	-3.50	10509	31	45.47	#168
06/06/08	1.5	1	206.25	209.25	-3.00	10619	110	45.67	#76, #174
06/07/08	0	2	206.25	211.25	-5.00	10619	0	45.67
06/08/08	2	2	208.25	213.25	-5.00	10684	65	45.54
06/09/08	2.75	1	211	214.25	-3.25	10860	176	45.78	#4, #157, #158, #176
06/10/08	1.5	1	212.5	215.25	-2.75	10885	25	45.58	#160, #177, #178
06/11/08	1.5	1	214	216.25	-2.25	10939	54	45.51	#00, #184
06/12/08	1	1	215	217.25	-2.25	10936	-3	45.28	#172, #183
06/13/08	0	0	215	217.25	-2.25	10937	1	45.29	Rubyweek contest
06/14/08	0	0	215	217.25	-2.25	10938	1	45.29	Rubyweek contest
06/15/08	0	0	215	217.25	-2.25	10939	1	45.3	Rubyweek contest
06/16/08	0	1	215	218.25	-3.25	10940	1	45.3	Preparing for trip
06/17/08	0	1	215	219.25	-4.25	10941	1	45.31	Flew into Reno
06/18/08	2.25	1	217.25	220.25	-3.00	11102	161	45.58	#179, #180
06/19/08	1.75	1	219	221.25	-2.25	11114	12	45.27	Smalltalk Solutions
06/20/08	0	1	219	222.25	-3.25	11115	1	45.27	Smalltalk Solutions
06/21/08	0	1	219	223.25	-4.25	11116	1	45.28	Smalltalk Solutions
06/22/08	0	1	219	224.25	-5.25	11117	1	45.28	Smalltalk Solutions
06/23/08	0	1	219	225.25	-6.25	11118	1	45.29	Smalltalk Solutions
06/24/08	0	1	219	226.25	-7.25	11119	1	45.29	Smalltalk Solutions
06/25/08	0	1	219	227.25	-8.25	11120	1	45.3	Smalltalk Solutions
06/26/08	0	1	219	228.25	-9.25	11121	1	45.3	Smalltalk Solutions
06/27/08	0	1	219	229.25	-10.25	11122	1	45.31	Smalltalk Solutions
06/28/08	0	2	219	231.25	-12.25	11123	1	45.31	Smalltalk Solutions
06/29/08	0	2	219	233.25	-14.25	11124	1	45.32	Smalltalk Solutions
06/30/08	0	1	219	234.25	-15.25	11125	1	45.32	Smalltalk Solutions

				Difference	Average Hours/Day	Hours left	Finishing Date		Days Worked
TraderMissions had 20176, including .tmd files				9052	0.95	199.76	03/28/09		231.04

## May
Day	Hours	Goal	Total Hours	Total Hours Goal	Over/Under run	LOC	LOC Change	Average LOC/Hour	Notes
04/30/08	1.75	1	147.75	161.25	-13.50	8038	85	46.28	Gemification (#112) complete
05/01/08	0	1	147.75	162.25	-14.50	8038	0	46.28	Sinus...pressure...rising!
05/02/08	1	1	148.75	163.25	-14.50	8105	67	46.42	Basic mission editing
05/03/08	2	2	150.75	165.25	-14.50	8217	112	46.55	#110
05/04/08	2	2	152.75	167.25	-14.50	8295	78	46.45	#124, tons of refactoring
05/05/08	1.25	1	154	168.25	-14.25	8389	94	46.68	Started on #126
05/06/08	1.75	1	155.75	169.25	-13.50	8422	33	46.37	#126, refactoring for #130
05/07/08	1.25	1	157	170.25	-13.25	8509	87	46.55	#130, Back to work on #123
05/08/08	1.25	1	158.25	171.25	-13.00	8555	46	46.48	#123
05/09/08	1.75	1	160	172.25	-12.25	8697	142	46.86	#98, #133
05/10/08	3	2	163	174.25	-11.25	8860	163	46.99	Coded in a starbucks next to a cute girl. All right!
05/11/08	2.75	2	165.75	176.25	-10.50	8893	33	46.41	Back home, #137
05/12/08	1	1	166.75	177.25	-10.50	8963	70	46.55	#62, #136
05/13/08	1	1	167.75	178.25	-10.50	8971	8	46.32	#35, #135, mostly testing
05/14/08	1.5	1	169.25	179.25	-10.00	9054	83	46.4	#140
05/15/08	0.5	1	169.75	180.25	-10.50	9072	18	46.37	Progress on #141
05/16/08	2	1	171.75	181.25	-9.50	9144	72	46.25	#141
05/17/08	0	2	171.75	183.25	-11.50	9144	0	46.25	Visitor from Boston
05/18/08	2.75	2	174.5	185.25	-10.75	9332	188	46.6	#111, #143, #144
05/19/08	1.5	1	176	186.25	-10.25	9379	47	46.47	Templating
05/20/08	2	1	178	187.25	-9.25	9436	57	46.27	Work on #148
05/21/08	1	1	179	188.25	-9.25	9450	14	46.09
05/22/08	1	1	180	189.25	-9.25	9519	69	46.22
05/23/08	2	1.25	182	190.5	-8.50	9676	157	46.57	#142 #146 #147
05/24/08	1.75	1.75	183.75	192.25	-8.50	9771	95	46.64	#145 – milestone: Missions complete
05/25/08	2	2	185.75	194.25	-8.50	9939	168	47.05	#159, #132, cloc counts XML now
05/26/08	4	2	189.75	196.25	-6.50	10008	69	46.42	Excruciatingly slow work on #125
05/27/08	1.25	1	191	197.25	-6.25	10071	63	46.45	All done but the scrolling
05/28/08	1.25	1	192.25	198.25	-6.00	10192	121	46.77	#125, finally!
05/29/08	1	1	193.25	199.25	-6.00	10263	71	46.9
05/30/08	2	1	195.25	200.25	-5.00	10368	105	46.96

				Difference	Average Hours/Day	Hours left	Finishing Date		Days Worked
TraderMissions had 20176, including .tmd files				9808	0.85	208.88	05/04/09		231.04

			3837

## April
Day	Hours	Goal	Total Hours	Total Hours Goal	Over/Under run	LOC	LOC Change	Average LOC/Hour	Notes
03/31/08	0	1	95.75	123.25	-27.50	5994	Err:529	50.07	Continued laziness
04/01/08	1	1	96.75	124.25	-27.50	5994	0	49.55	Trac restoration day!
04/02/08	1	1	97.75	125.25	-27.50	6068	74	49.8	#72 resumed, feelings editor
04/03/08	1.5	1	99.25	126.25	-27.00	6119	51	49.56	YAML support in ruby sucks!
04/04/08	0	1	99.25	127.25	-28.00	6119	0	49.56	I'm a lazy bastard
04/05/08	4	2	103.25	129.25	-26.00	6303	184	49.42	XML to the rescue
04/06/08	4.25	2	107.5	131.25	-23.75	6400	97	48.37	Forgot to count yesterday's LOC
04/07/08	1.25	1	108.75	132.25	-23.50	6480	80	48.55	More on #83
04/08/08	1.5	1	110.25	133.25	-23.00	6545	65	48.48	#84, #83
04/09/08	1.5	1	111.75	134.25	-22.50	6640	95	48.68	#72
04/10/08	1	1	112.75	135.25	-22.50	6677	37	48.58	Started on #79, bugfixes
04/11/08	0	1	112.75	136.25	-23.50	6677	0	48.58	Jess came home
04/12/08	3.5	2	116.25	138.25	-22.00	6807	130	48.23	#77, #79, #88, many bug fixes
04/13/08	2.5	2	118.75	140.25	-21.50	6875	68	47.79	#52, #86, #81
04/14/08	1.75	1	120.5	141.25	-20.75	6950	75	47.72	Enemies now shoot back
04/15/08	1.75	1	122.25	142.25	-20.00	7007	57	47.5	#78
04/16/08	1	1	123.25	143.25	-20.00	7044	37	47.42	#92, created xml blocker #95
04/17/08	1	1	124.25	144.25	-20.00	7092	48	47.42	#95
04/18/08	0	1	124.25	145.25	-21.00	7092	0	47.42	Exhaustion
04/19/08	3	2	127.25	147.25	-20.00	7169	77	46.91	#93, STARTED BLOG!
04/20/08	2	2	129.25	149.25	-20.00	7221	52	46.58	#94, #97 – Milestone “We've got hostiles” reached!
04/21/08	1.5	1	130.75	150.25	-19.50	7388	167	47.33	#104, #107, #108, #105, #106
04/22/08	1.25	1	132	151.25	-19.25	7465	77	47.46	Work on #109, began blog
04/23/08	1.5	1	133.5	152.25	-18.75	7525	60	47.38	#109
04/24/08	3.25	1	136.75	153.25	-16.50	7735	210	47.79	#113, new title image, minibuilders
04/25/08	1.25	1	138	154.25	-16.25	7780	45	47.68	Work on #117, unicode fixes
04/26/08	2.5	2	140.5	156.25	-15.75	7863	83	47.42	The Great Mergening
04/27/08	2	2	142.5	158.25	-15.75	7864	1	46.76	Windows Port!
04/28/08	1	1	143.5	159.25	-15.75	7949	85	47.03	#119, #117
04/29/08	2.5	1	146	160.25	-14.25	7953	4	46.25	Gemification
04/30/08	1.75	1	147.75	161.25	-13.50	8038	85	46.28	Gemification (#112) complete

				Difference	Average Hours/Day	Hours left	Finishing Date		Days Worked
TraderMissions had 18461 loc,23650 scaled				10423	0.64	225.21	04/17/09		231.04

## March
Day	Hours	Goal	Total Hours	Total Hours Goal	Over/Under run	LOC	LOC Change	Average LOC/Hour	Notes
02/29/08	1	1	82.5	82.25	+0.25	5497	Err:529	52.08	#51 – targeting!
03/01/08	1	2	83.5	84.25	-0.75	5508	11	51.59	Minor bugfixes
03/02/08	2.75	2	86.25	86.25	+0.00	5538	30	50.3	#63 and #50, bugfixes
03/03/08	1.5	1	87.75	87.25	+0.50	5618	80	50.35	#65, Rubygame3 integration
03/04/08	1.5	1	89.25	88.25	+1.00	5688	70	50.29	#49, more Rubygame 3
03/05/08	1	1	90.25	89.25	+1.00	5735	47	50.25	#68, #69 – Milestone “AddonsAndWeapons” reached!
03/06/08	0	1	90.25	90.25	+0.00	5735	0	50.25	Decided to wipe out my lead with sleep
03/07/08	1	1	91.25	91.25	+0.00	5794	59	50.35	#56
03/08/08	2	2	93.25	93.25	+0.00	5859	65	49.96	#66, #70, #71
03/09/08	1.25	2	94.5	95.25	-0.75	5945	86	50.21	Initial org work
03/10/08	0	1	94.5	96.25	-1.75	5946	1	50.22	Moving!
03/11/08	0	1	94.5	97.25	-2.75	5947	1	50.23	Moving!
03/12/08	0	1	94.5	98.25	-3.75	5948	1	50.24	Moving!
03/13/08	0	1	94.5	99.25	-4.75	5949	1	50.25	Moving!
03/14/08	0	1	94.5	100.25	-5.75	5950	1	50.26	Moving!
03/15/08	0	2	94.5	102.25	-7.75	5951	1	50.28	Moving!
03/16/08	0	2	94.5	104.25	-9.75	5952	1	50.29	Moving!
03/17/08	0	1	94.5	105.25	-10.75	5953	1	50.3	Moving!
03/18/08	0	1	94.5	106.25	-11.75	5954	1	50.31	Moving!
03/19/08	0	1	94.5	107.25	-12.75	5955	1	50.32	Moving!			08/30/08	39689.92
03/20/08	0	1	94.5	108.25	-13.75	5956	1	50.33	Moving!
03/21/08	0	1	94.5	109.25	-14.75	5957	1	50.34	Moving!
03/22/08	0	2	94.5	111.25	-16.75	5958	1	50.35	Moving!			39448
03/23/08	0	2	94.5	113.25	-18.75	5959	1	50.36	Moving!
03/24/08	1.25	1	95.75	114.25	-18.50	5994	35	50.07	Okay, stopped being lazy. #82 Anti-addons
03/25/08	0	1	95.75	115.25	-19.50	5994	0	50.07	Resumed laziness
03/26/08	0	2	95.75	117.25	-21.50	5994	0	50.07	Continued laziness
03/27/08	0	2	95.75	119.25	-23.50	5994	0	50.07	Continued laziness
03/28/08	0	1	95.75	120.25	-24.50	5994	0	50.07	Continued laziness
03/29/08	0	1	95.75	121.25	-25.50	5994	0	50.07	Continued laziness
03/30/08	0	1	95.75	122.25	-26.50	5994	0	50.07	Continued laziness
03/31/08	0	1	95.75	123.25	-27.50	5994	0	50.07	Continued laziness

				Difference	Average Hours/Day	Hours left	Finishing Date		Days Worked
TraderMissions had 18461 loc,23650 scaled				12467	0.41	249	11/21/09		231.04

## February
Day	Hours	Goal	Total Hours	Total Hours Goal	Over/Under run	LOC	LOC Change	Average LOC/Hour	Notes
01/31/08	1	1	37.35	44.75	-7.40	3664	Err:529	65.97	#20, refactoring lowers LOC!
02/01/08	1	1	38.35	45.75	-7.40	3759	95	66.73	#13, #11, #10, #9
02/02/08	2	2	40.35	47.75	-7.40	3795	36	64.31	#3, #18, #23, more refactoring
02/03/08	2	2	42.35	49.75	-7.40	3892	97	63.57	#14 I actually did another day
02/04/08	1.5	1	43.85	50.75	-6.90	3999	107	63.83	#12, #15 – Milestone 'trading' reached!
02/05/08	1	1	44.85	51.75	-6.90	4038	39	63.28	#25
02/06/08	1	1	45.85	52.75	-6.90	4146	108	64.25	Lots of that code is going to get refactored away
02/07/08	1.25	1	47.1	53.75	-6.65	4151	5	62.65	As promised. Also, #32
02/08/08	1.4	1	48.5	54.75	-6.25	4201	50	61.88	#21, #24, #28, #33 – Very productive day!
02/09/08	4.5	2	53	56.75	-3.75	4335	134	59.15	#27 was already done. Hopefully got #30. Math aplenty!
02/10/08	2	2	55	58.75	-3.75	4440	105	58.91	#6, #26, #34, #40
02/11/08	1.5	1	56.5	59.75	-3.25	4545	105	59.2	Started #39
02/12/08	1.25	1	57.75	60.75	-3.00	4615	70	59.13	#38 and #39 done
02/13/08	2.5	1	60.25	61.75	-1.50	4755	140	59	#37 for kicks, #29, #31, #42
02/14/08	1	1	61.25	62.75	-1.50	4793	38	58.66	#7 and #31 – Milestone 'BasicFleets' reached!
02/15/08	1.75	1	63	63.75	-0.75	4746	-47	56.29	#53. I picked today to remove some unused files
02/16/08	2	2	65	65.75	-0.75	4841	95	56.02	#44, #54 ,#55. Jess' family here!
02/17/08	2	2	67	67.75	-0.75	4975	134	56.34	Started #47, lots o' refactoring
02/18/08	2	2	69	69.75	-0.75	4997	22	55.03	Got KuiObject subclasses to read attrs right
02/19/08	0	1	69	70.75	-1.75	4998	1	55.04	Plum forgot to code
02/20/08	1	1	70	71.75	-1.75	4993	-5	54.19	Refactoring gets me again!
02/21/08	0.75	0.75	70.75	72.5	-1.75	4991	-2	53.58	Initial Rubygame3 refactoring; it's broken right now
02/22/08	0.75	0.75	71.5	73.25	-1.75	4995	4	53.08	Rubygame SVN is broken; reverted until it's more stable
02/23/08	2.25	2	73.75	75.25	-1.50	4996	1	51.47	Works under Rubygame3! Also work on #43
02/24/08	2	2	75.75	77.25	-1.50	5223	227	53.11	Fixed a bunch of bugs I didn't catch; #43, #45 done
02/25/08	1.5	1	77.25	78.25	-1.00	5321	98	53.35	#46 and a bunch of stuff I didn't have to do but why not?
02/26/08	1.5	1	78.75	79.25	-0.50	5415	94	53.52	Work on #48 – laser turds!
02/27/08	1.5	1	80.25	80.25	+0.00	5464	49	53.13	#48! Also Rubygame3 work
02/28/08	1.25	1	81.5	81.25	+0.25	5477	13	52.48	Mostly me recovering from botched svn revert
02/29/08	1	1	82.5	82.25	+0.25	5497	20	52.08	#51 – targeting!

				Difference	Difference Scaled	Hours left	Scaled hours left
TraderMissions had 18461 loc,23650 scaled				12964	562.6	248.9	10.8

## January
Day	Hours	Goal	Total Hours	Total Hours Goal	Over/Under run	LOC	LOC Change	Average LOC/Hour	Notes
(Before)	16.5	16.5	16.5	16.5	+0.00	1200
01/12/08	2.5	2	19	18.5	+0.50	?
01/13/08	2	2	21	20.5	+0.50	?
01/14/08	2	2	23	22.5	+0.50	?
01/15/08	1	1	24	23.5	+0.50	2993		74.71
01/16/08	1.25	1	25.25	24.5	+0.75	3115	122	75.84
01/17/08	1.5	1.25	26.75	25.75	+1.00	3173	58	73.76
01/18/08	1	1	27.75	26.75	+1.00	3271	98	74.63
01/19/08	1	2	28.75	28.75	+0.00	3306	35	73.25
01/20/08	2	2	30.75	30.75	+0.00	3468	162	73.76	Svn import, it's probably counting more
01/21/08	2	2	32.75	32.75	+0.00	3558	90	72	Milestone 'Jumping' reached
01/22/08	0	1	32.75	33.75	-1.00	3558	0	72	Sinus Infection of doom
01/23/08	0	1	32.75	34.75	-2.00	3558	0	72	“
01/24/08	0	1	32.75	35.75	-3.00	3558	0	72	“
01/25/08	0	1	32.75	36.75	-4.00	3558	0	72	“
01/26/08	0	2	32.75	38.75	-6.00	3558	0	72	“
01/27/08	0	2	32.75	40.75	-8.00	3558	0	72	“
01/28/08	1	1	33.75	41.75	-8.00	3594	36	70.93	#8
01/29/08	1	1	34.75	42.75	-8.00	3658	64	70.73	#17
01/30/08	1.6	1	36.35	43.75	-7.40	3726	68	69.49	Good God, won't this sinus infection die?
01/31/08	1	1	37.35	44.75	-7.40	3664	-62	65.97	#20, refactoring lowers LOC!